## NTKT
| Projekt | Faas | [10 empty] | Skoobi legend: | jah | kokku lepitud, on projekti skoobis
| SSMP | Arendusfaas | [11 empty] | ei | kokku lepitud, skoobist väljas
| Ärianalüütik | Projektijuht | [12 empty] | otsust ei ole veel tehtud
| Margus Paas | Jane Doe | [10 empty] | Täpsem spetsifikatsioon asub eraldi töölehel
| margus.paas@gmail.com | jane.doe@company.com
A. Nr. | B. Kategooria | C. Nõude lühikirjeldus | D. Nõude staatus | E. Kasutaja-loo ID | F. Prioriteet | G. Progress | H. Tarne staatus | I. Eeldatav tarne kuupäev | J. Tegelik tarne kuupäev | K. Sprint | L. Task | M1. MVP skoobis | M2. Faas 2 skoobis | M3. Lõpptoote skoobis | N. Märkused, kommentaarid | O1. Piirang - tarbijarühm (TR) | O2. Piirang - eelarve/ kontaktid
1 | Mahu sisendparameetrid | Tellimuse eelarve $ | Heaks kiidetud | SSMPRQ_001 | kõrge | 100% | valmis | 2023-07-06 | 2023-07-06 |  |  | jah | jah | jah | Eelarvet ja kontaktide arvu ei saa kasutajaliideses samaaegselt defineerida ja API kaudu pärida | Mõlemad | Eelarve
2 | Mahu sisendparameetrid | Kontaktide arv Andmevaluuta (AV) alusel | Esitatud | SSMPRQ_002 | keskmine | 0% | [5 empty] | jah | jah | jah | "---" | AV | Kontaktid
3 | Mahu sisendparameetrid | Kontaktide arv esimese osapoole andmete (EOA) alusel | Vajab kliendi tegevust | SSMPRQ_003 | keskmine | 65% | töös | 2023-10-10 |  |  |  | jah | jah | jah | "---" | EOA | Kontaktid
4 | Esmatasandi sisendparameetrid | Tellimuse ID | Esitatud | SSMPRQ_004 | keskmine | 0% | [5 empty] | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
5 | Esmatasandi sisendparameetrid | Tarneperioodi algus | Heaks kiidetud | SSMPRQ_005 | kõrge | 100% | valmis | 2023-08-04 | 2023-08-04 |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
6 | Esmatasandi sisendparameetrid | Tarneperioodi lõpp | Heaks kiidetud | SSMPRQ_006 | kõrge | 30% | töös | 2023-10-10 |  |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
7 | Esmatasandi sisendparameetrid | Tootekoguste valik (tk, kg, l) | Vajab kliendi tegevust | SSMPRQ_007 | kõrge | 90% | testimisel | 2023-08-04 | 2023-08-04 |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
8 | Esmatasandi sisendparameetrid | Turu tüüp (Rahvuslik/kohalik) | Duplikaat | SSMPRQ_008 | pole oluline | [6 empty] | ei | ei | ei | Lahendatakse turu valikuga | Mõlemad | Mõlemad
9 | Esmatasandi sisendparameetrid | Turu valik | Töös | SSMPRQ_009 | kõrge | 100% | valmis | 2023-07-06 | 2023-07-06 |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
10 | Esmatasandi sisendparameetrid | Müüja kategooria (Multimart/Partner) | Ootel | SSMPRQ_010 | madal | [6 empty] | ei | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
11 | Esmatasandi sisendparameetrid | Esmase tarbijarühma (TR) valik (AV/EOA) | Heaks kiidetud | SSMPRQ_011 | kõrge | 100% | valmis | 2023-07-06 | 2023-07-06 |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
12 | Esmatasandi sisendparameetrid | Esmane TR AV | heaks kiidetud | SSMPRQ_012 | kõrge | 70% | töös | 2023-10-10 |  |  |  | jah | jah | jah | ainult vanus/sugu | Mõlemad | Mõlemad
13 | Esmatasandi sisendparameetrid | Teisene TR EOA | Heaks kiidetud | SSMPRQ_013 | kõrge | 50% | tähtaeg üle | 2023-07-06 |  |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
14 | Esmatasandi sisendparameetrid | Teisene TR AV | Heaks kiidetud | SSMPRQ_014 | kõrge | 0% | ootel |  |  |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
15 | Esmatasandi sisendparameetrid | Teisene TR EOA | Konfliktne | SSMPRQ_015 | pole oluline | 0% | pole alustatud |  |  |  |  | ei | ei | TBD |  | Mõlemad | Mõlemad
16 | Teise tasandi sisendparameetrid | Esmane TR kontaktide hulk (+-10%) | Ootel | SSMPRQ_016 | madal | 0% | ootel |  |  |  |  | ei | jah | jah |  | Mõlemad | Eelarve
17 | Teise tasandi sisendparameetrid | Esmane TR- minimaalne indeks | Ootel | SSMPRQ_017 | madal | 0% | ootel |  |  |  |  | ei | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
18 | Teise tasandi sisendparameetrid | Esmane TR hind 100 kontakti kohta (+-10%) | Ootel | SSMPRQ_018 | madal | 0% | ootel |  |  |  |  | ei | jah | jah | Ei ole kohandatav EOA puhul | AV | Mõlemad
19 | Teise tasandi sisendparameetrid | Teisene TR kontaktide hulk (+-10%) | Ootel | SSMPRQ_019 | madal | 0% | ootel |  |  |  |  | ei | jah | jah |  | AV | Eelarve
20 | Teise tasandi sisendparameetrid | Teisene TR minimaalne indeks | Ootel | SSMPRQ_020 | madal | 0% | ootel |  |  |  |  | ei | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
21 | Teise tasandi sisendparameetrid | Teisene TR CPM - Goal (+-10%) | Ootel | SSMPRQ_021 | madal | 0% | ootel |  |  |  |  | ei | jah | jah |  | AV | Mõlemad
22 | Optimeerimise eesmärk | Esmane TR - Maksimeerida kontaktide hulk (vaikimisi) | Heaks kiidetud | SSMPRQ_022 | kõrge | 0% | vajab ülevaatamist | 2023-11-03 |  |  |  | jah | jah | jah |  | EOA | Eelarve
23 | Optimeerimise eesmärk | Esmane TR - Maksimeerida indeks | Heaks kiidetud | SSMPRQ_023 | kõrge | 85% | testimisel | 2023-08-04 | 2023-08-04 |  |  | jah | jah | jah |  | EOA | Mõlemad
24 | Optimeerimise eesmärk | Esmane TR - Maksimeerida TR katvus | Vajab kliendi tegevust | SSMPRQ_024 | keskmine | 55% | töös | 2023-11-03 |  |  |  | jah | jah | jah |  | EOA | Mõlemad
25 | Optimeerimise eesmärk | Teisene TR - Maksimeerida kontaktide hulk | Heaks kiidetud | SSMPRQ_025 | kõrge | 30% | töös | 2023-11-03 |  |  |  | jah | jah | jah |  | AV | Eelarve
26 | Optimeerimise eesmärk | Teisene TR - Maksimeerida indeks | Heaks kiidetud | SSMPRQ_026 | kõrge | 100% | valmis | 2023-07-06 | 2023-07-06 |  |  | jah | jah | jah |  | AV | Mõlemad
27 | Optimeerimise eesmärk | Teisene TR - Maksimeerida TR katvus | Vajab kliendi tegevust | SSMPRQ_027 | keskmine | 30% | tähtaeg üle | 2023-08-04 |  |  |  | jah | jah | jah |  | AV | Mõlemad
28 | Ranged tagasüsteemi piirangud | Mitte ületada laoseisu | Heaks kiidetud | SSMPRQ_028 | kõrge | 100% | valmis | 2023-10-10 | 2023-08-04 |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
29 | Ranged tagasüsteemi piirangud | Mitte ületada laoseisu mitme optimeerimise summana | Pole täidetav | SSMPRQ_029 | pole oluline | [6 empty] | ei | ei | TBD | Mõlemapoolne andmevahetus pole ISSL-is toetatud | Mõlemad | Mõlemad
30 | Ranged tagasüsteemi piirangud | Tooterühma põhine maksimaalse tootekoguse piirang | Esitatud | SSMPRQ_030 | keskmine | [6 empty] | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
31 | Ranged tagasüsteemi piirangud | Maksimaalne toodete arv müügikanali kohta | Esitatud | SSMPRQ_031 | keskmine |  |  | 2023-12-08 |  |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
32 | Ranged tagasüsteemi piirangud | Maksimaalne toodete arv nädalas | Esitatud | SSMPRQ_032 | keskmine |  |  | 2023-12-08 |  |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
33 | Ranged tagasüsteemi piirangud | Maksimaalne toodete kogus | Vajab kliendi tegevust | SSMPRQ_033 | madal | [6 empty] | ei | jah (vastavalt kehtestatud reeglitele) | TBD | Laoseis varieerub tooterühmade lõikes liiga palju, et nõuet universaalselt rakendada ilma, et müügitulemused kannataks. Tuleb kehtestada reeglid, kuidas rakendada tooterühmade lõikes. | Mõlemad | Mõlemad
34 | Ranged tagasüsteemi piirangud | Maksimaalne toodete arv tooterühma ja müügikanali lõikes | Ootel | SSMPRQ_034 | pole oluline | [6 empty] | ei | ei | TBD | Vajab täiendavat analüüsi | Mõlemad | Mõlemad
35 | Ranged tagasüsteemi piirangud | Ühtlane toodete jaotus müügikanalite lõikes | Vajab kliendi tegevust | SSMPRQ_035 | madal |  | ootel |  |  |  |  | jah, osaliselt | jah, täielik toetus | jah | Klient peab korrastama andmed täieliku toetuse saavutamiseks | Mõlemad | Mõlemad
36 | Ranged tagasüsteemi piirangud | Ühtlane kontaktide jaotus kuupäevade lõikes | Pole täidetav | SSMPRQ_036 | pole oluline | [6 empty] | ei | ei | TBD | Andmed ei toeta ja ISSL ei toeta sisendina | Mõlemad | Mõlemad
37 | Ranged tagasüsteemi piirangud | Ühtlane kontaktide jaotus nädalate lõikes | Heaks kiidetud | SSMPRQ_037 | kõrge |  |  | 2023-10-10 |  |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
38 | Ranged tagasüsteemi piirangud | Ühtlane toodete jaotus tooterühmade lõikes | Töös | SSMPRQ_038 | keskmine |  |  | 2023-10-10 |  |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
39 | Ranged tagasüsteemi piirangud | Toodet ei lisata pakkumisse kui laoseis konkreetseks nädalaks pole kinnitatud | Töös | SSMPRQ_039 | kõrge | [6 empty] | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
40 | TR katvuse ennustamine ja optimeerimine | TR katvuse ennustus AV alusel | Heaks kiidetud | SSMPRQ_040 | keskmine | [6 empty] | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
41 | TR katvuse ennustamine ja optimeerimine | TR katvuse ennustus EOP alusel | Heaks kiidetud | SSMPRQ_041 | keskmine |  |  | 2023-10-10 |  |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
42 | TR katvuse ennustamine ja optimeerimine | AV ja EOA katvuse kalibreerimine | Ootel | SSMPRQ_042 | madal | [6 empty] | ei | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
43 | Kaasa/välista reeglid | Kaasa nädal | Duplikaat | SSMPRQ_043 | pole oluline | [6 empty] | ei | ei | ei | Lahendatud algus-ja lõpuperioodiga | Mõlemad | Mõlemad
44 | Kaasa/välista reeglid | Välista nädal | Heaks kiidetud | SSMPRQ_044 | kõrge | 100% | valmis | 2023-08-04 | 2023-08-04 |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
45 | Kaasa/välista reeglid | Välista tooterühm | Heaks kiidetud | SSMPRQ_045 | kõrge |  |  | 2023-12-08 |  |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
46 | Kaasa/välista reeglid | Kaasa tooterühm (kasuta tooterühma kindlasti) | Heaks kiidetud | SSMPRQ_046 | kõrge |  |  | 2023-12-08 |  |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
47 | Kaasa/välista reeglid | Välista müügikanal | Pole täidetav | SSMPRQ_047 | pole oluline | [6 empty] | ei | ei | ei |  | Mõlemad | Mõlemad
48 | Kaasa/välista reeglid | Kaasa müügikanal (kasuta müügikanalit kindlasti) | Töös | SSMPRQ_048 | keskmine | [6 empty] | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
49 | Kaasa/välista reeglid | Välista konkreetne toode | Töös | SSMPRQ_049 | keskmine | [6 empty] | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
50 | Kaasa/välista reeglid | Kaasa toode (lisa toode kindlasti vähemalt 1 kord) | Töös | SSMPRQ_050 | keskmine | [6 empty] | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
51 | Kaasa/välista reeglid | Kaasa toode (lisa toode n korda) | Ootel | SSMPRQ_051 | madal | [6 empty] | ei | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
52 | Jaotuse meetodid | Automaatne jaotus (võrdselt) | Heaks kiidetud | SSMPRQ_052 | keskmine | [6 empty] | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
53 | Jaotuse meetodid | Kasutaja poolt käsitsi sisestatud jaotus | Heaks kiidetud | SSMPRQ_053 | keskmine | [6 empty] | jah | jah | jah | Peab olema kasutajaliidese poolt valideeritud: sisestatud jaotuse summa = 100% | Mõlemad | Mõlemad
54 | Jaotuse tüübid | Eelarve % | Heaks kiidetud | SSMPRQ_054 | kõrge | [6 empty] | jah | jah | jah | UI valideerib 100% | Mõlemad | Eelarve
55 | Jaotuse tüübid | Eelarve dollarites | Ootel | SSMPRQ_055 | madal | [6 empty] | ei | jah | jah | UI valideerib koguarvu | Mõlemad | Mõlemad
56 | Jaotuse tüübid | Esmane TR kontaktide hulk % | Heaks kiidetud | SSMPRQ_056 | kõrge | [6 empty] | jah | jah | jah | UI valideerib 100% | EOA | Eelarve
57 | Jaotuse tüübid | Teisene TR kontaktide hulk % | Heaks kiidetud | SSMPRQ_057 | kõrge | [6 empty] | jah | jah | jah | UI valideerib 100% | AV | Eelarve
58 | Jaotuse tüübid | Esmane TR AV kontaktide hulk - arvväärtus | Heaks kiidetud | SSMPRQ_058 | keskmine | 100% | valmis | 2023-08-04 | 2023-08-04 |  |  | jah | jah | jah | UI valideerib koguarvu | EOA | Kontaktid
59 | Jaotuse tüübid | Teisene TR kontaktide hulk arvväärtus | Heaks kiidetud | SSMPRQ_059 | keskmine | [6 empty] | jah | jah | jah | UI valideerib koguarvu | AV | Kontaktid
60 | Jaotuse tüübid | Teisene TR kontaktide hulk - arvväärtus | Ootel | SSMPRQ_060 | madal | [6 empty] | ei | jah | jah | UI valideerib koguarvu | Mõlemad | Mõlemad
61 | Jaotuse tüübid | Toodete arv | Pole täidetav | SSMPRQ_061 | pole oluline | [6 empty] | ei | ei | ei |  | Mõlemad | Mõlemad
62 | Jaotuse tüübid | Toodete arvu % | Pole täidetav | SSMPRQ_062 | pole oluline | [6 empty] | ei | ei | ei |  | Mõlemad | Mõlemad
63 | Jaotuse tüübid | Esmane TR hind 100 kontakti kohta | Vajab kliendi tegevust | SSMPRQ_063 | madal | [6 empty] | ei | jah | jah | UI valideerib koguarvu | Mõlemad | Mõlemad
64 | Jaotuse tüübid | Teisene TR hind 100 kontakti kohta | Ootel | SSMPRQ_064 | madal | [6 empty] | ei | jah | jah | UI valideerib koguarvu | Mõlemad | Mõlemad
65 | Jaotuse tüübid | Erinevate jaotuse tüüpide omavahelise kombineerimise võimekus |  | SSMPRQ_065 | madal | [6 empty] | ei | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
66 | Jaotuse tüübid | Käesolevas dokumendis defineerimata jaotuse tüübid |  | SSMPRQ_066 | madal | [6 empty] | ei |  | TBD |  | Mõlemad | Mõlemad
67 | Toetatavad operaatorid parameetrites | Võrdne (=) | Heaks kiidetud | SSMPRQ_067 | keskmine | 100% | valmis | 2023-07-06 | 2023-07-06 |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
68 | Toetatavad operaatorid parameetrites | Suurem kui (>) |  | SSMPRQ_068 | pole oluline | [6 empty] | ei | ei | TBD | Ainult UI-s | Mõlemad | Mõlemad
69 | Toetatavad operaatorid parameetrites | Väiksem kui (<) |  | SSMPRQ_069 | pole oluline | [6 empty] | ei | ei | TBD | Ainult UI-s | Mõlemad | Mõlemad
70 | Toetatavad operaatorid parameetrites | Vahemikus (<>) | Heaks kiidetud | SSMPRQ_070 | keskmine | [6 empty] | jah | jah | TBD |  | Mõlemad | Mõlemad
71 | Toetatavad operaatorid parameetrites | Erinevate operaatorite kombinatsioon (=, <,>, <) | Heaks kiidetud | SSMPRQ_071 | madal | [6 empty] | ei | ei | TBD |  | Mõlemad | Mõlemad
72 | Allahindlused | Mitteallahinnatavate toodete tugi | Heaks kiidetud | SSMPRQ_072 | kõrge | [6 empty] | jah | jah | jah | Saadetakse kasutajaliidesest | Mõlemad | Mõlemad
73 | Allahindlused | Kliendipõhised allahindlused | Heaks kiidetud | SSMPRQ_073 | kõrge |  |  | 2023-10-10 |  |  |  | jah | jah | jah | Saadetakse kasutajaliidesest | Mõlemad | Mõlemad
74 | Allahindlused | Tooterühma põhised allahindlused | Heaks kiidetud | SSMPRQ_074 | kõrge | [6 empty] | jah | jah | jah | Saadetakse kasutajaliidesest | Mõlemad | Mõlemad
75 | Allahindlused | EOA preemium | Heaks kiidetud | SSMPRQ_075 | keskmine | [6 empty] | jah | jah | jah | Saadetakse kasutajaliidesest | Mõlemad | Mõlemad
76 | Allahindlused | Hooajalised allahindlused |  | SSMPRQ_076 | pole oluline | [6 empty] | ei | ei | TBD |  | Mõlemad | Mõlemad
77 | Allahindlused | Nõudluse põhised allahindlused |  | SSMPRQ_077 | pole oluline | [6 empty] | ei | ei | TBD |  | Mõlemad | Mõlemad
78 | Allahindlused | Toodete hinnafaktorid | Pole täidetav | SSMPRQ_078 | pole oluline | [6 empty] | ei | ei | ei |  | Mõlemad | Mõlemad
79 | Allahindlused | Kliendipõhised allahindlused vastavalt kumulatiivsele tellimuste mahule |  | SSMPRQ_079 | pole oluline | [6 empty] | ei | ei | TBD |  | Mõlemad | Mõlemad
80 | Allahindlused | Allahindlused rakenduvad enne pakkumise genereerimist | Heaks kiidetud | SSMPRQ_080 | kõrge | [6 empty] | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
81 | Allahindlused | PG väljastab hinnad nii enne kui pärast allahindlust | Heaks kiidetud | SSMPRQ_081 | kõrge | [6 empty] | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
82 | Allahindlused | Hinnad ümardatakse pärast allahindluse rakendamist täisarvuni | Heaks kiidetud | SSMPRQ_082 | kõrge | [6 empty] | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
83 | Allahindlused | Muud allahindlused | Heaks kiidetud | SSMPRQ_083 | pole oluline | [6 empty] | ei | ei | TBD |  | Mõlemad | Mõlemad
84 | Väljundparameetrid | Tellimuse ID | Heaks kiidetud | SSMPRQ_084 | kõrge | 100% | valmis | 2023-08-04 | 2023-08-04 |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
85 | Väljundparameetrid | Tellimuse hind allahindlusega | Heaks kiidetud | SSMPRQ_085 | kõrge | 100% | valmis | 2023-08-04 | 2023-08-04 |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
86 | Väljundparameetrid | Tellimuse hind allahindluseta | Heaks kiidetud | SSMPRQ_086 | kõrge | 100% | valmis | 2023-08-04 | 2023-08-04 |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
87 | Väljundparameetrid | Tooterühm | Heaks kiidetud | SSMPRQ_087 | kõrge | 100% | valmis | 2023-08-04 | 2023-08-04 |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
88 | Väljundparameetrid | Toode | Heaks kiidetud | SSMPRQ_088 | kõrge | 100% | valmis | 2023-08-04 | 2023-08-04 |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
89 | Väljundparameetrid | Nädal | Heaks kiidetud | SSMPRQ_089 | kõrge | 100% | valmis | 2023-08-04 | 2023-08-04 |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
90 | Väljundparameetrid | Tootekogus | Heaks kiidetud | SSMPRQ_090 | kõrge | 100% | valmis | 2023-08-04 | 2023-08-04 |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
91 | Väljundparameetrid | Tootekoguse ühik | Heaks kiidetud | SSMPRQ_091 | kõrge | 100% | valmis | 2023-08-04 | 2023-08-04 |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
92 | Väljundparameetrid | Toote hind allahindlusega | Heaks kiidetud | SSMPRQ_092 | kõrge | 100% | valmis | 2023-08-04 | 2023-08-04 |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
93 | Väljundparameetrid | Toote hind allahindluseta | Heaks kiidetud | SSMPRQ_093 | kõrge | 100% | valmis | 2023-08-04 | 2023-08-04 |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
94 | Väljundparameetrid | Ülalpool kirjeldamata väljundparameetrid | Heaks kiidetud |  | kõrge | [6 empty] | ei | ei | ei |  | Mõlemad | Mõlemad
95 | Väljundparameetrid | Järgnevad väljundparameetrid tuleb esitada järgmiste tarbijarühmade (TR) lõikes: kõik; esmane tarbijarühm; teisene tarbijarühm. | Heaks kiidetud | SSMPRQ_095 | kõrge | 90% | testimisel | 2023-08-17 |  |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
96 | Väljundparameetrid TR lõikes | TR suurus | Heaks kiidetud | SSMPRQ_096 | kõrge | 80% | testimisel | 2023-08-17 |  |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
97 | Väljundparameetrid TR lõikes | kontaktide hulk | Heaks kiidetud | SSMPRQ_097 | kõrge | 80% | testimisel | 2023-08-17 |  |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
98 | Väljundparameetrid TR lõikes | TR indeks | Heaks kiidetud | SSMPRQ_098 | kõrge | 80% | testimisel | 2023-08-17 |  |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
99 | Väljundparameetrid TR lõikes | TR katvus | Heaks kiidetud | SSMPRQ_099 | kõrge | 80% | testimisel | 2023-08-17 |  |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
100 | Väljundparameetrid TR lõikes | TR katvus% | Heaks kiidetud | SSMPRQ_100 | kõrge | 80% | testimisel | 2023-08-17 |  |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
101 | Väljundparameetrid TR lõikes | 100 kontakti hind | Heaks kiidetud | SSMPRQ_101 | kõrge | 80% | testimisel | 2023-08-17 |  |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
102 | Üldised nõuded ja piirangud | Tooterühmade nimekiri on suletud ja edastatakse Kliendi poolt arendusprotsessi algul. Tooterühmade lisamine on eraldi arendus. | Heaks kiidetud | SSMPRQ_102 | keskmine | 100% | testimisel |  |  |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
103 | Üldised nõuded ja piirangud | AV ja EOA tarbijarühma reegleid ei saa kasutajaliideses omavajel kombineerida. Samaaegselt saab defineerida kas AV või EOA reeglid | Heaks kiidetud | SSMPRQ_103 | madal | 100% | testimisel |  |  |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
104 | Üldised nõuded ja piirangud | Kolmanda osapoole kasutajate tugi | Ootel | SSMPRQ_104 | madal | 100% | testimisel |  |  |  |  | ei | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
105 | Üldised nõuded ja piirangud | Mitme turu toetus ühes pakkumises | Konfliktne | SSMPRQ_105 | pole oluline | 100% | testimisel |  |  |  |  | ei | ei | TBD |  | Mõlemad | Mõlemad
106 | Üldised nõuded ja piirangud | Kohalike turgude toetus | Heaks kiidetud | SSMPRQ_106 | kõrge | 80% | testimisel | 2023-08-17 |  |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
107 | Üldised nõuded ja piirangud | Rahvuslike turgude toetus | Heaks kiidetud | SSMPRQ_107 | kõrge | 80% | testimisel | 2023-08-17 |  |  |  | jah | jah | jah | Toetatud kui andmed on olemas. Turgude toetus ei sõltu mitte turu tüübist vaid andmete olemasolust. | Mõlemad | Mõlemad
108 | Integratsioonid | Ostja UI | Heaks kiidetud | SSMPRQ_108 | kõrge |  |  | 2023-08-17 |  |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
109 | Integratsioonid | Data Provider Service (DPS) API | Vajab kliendi tegevust | SSMPRQ_109 | kõrge |  | ootel |  |  |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
110 | Integratsioonid | Andmevaluuta (AV) API | Töös | SSMPRQ_110 | keskmine | [6 empty] | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
111 | Integratsioonid | AV API ennustuste tegemiseks | Pole täidetav | SSMPRQ_111 | pole oluline | [6 empty] | ei | ei | TBD |  | Mõlemad | Mõlemad
112 | Integratsioonid | Ostuajaloo andmebaas EOS ennustuste tegemiseks | Heaks kiidetud | SSMPRQ_112 | kõrge |  |  | 2023-08-17 |  |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
113 | Integratsioonid | PGi parameetrite välise konfigureerimise tugi | Ootel | SSMPRQ_113 | madal | [6 empty] | ei | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
114 | Integratsioonid | Väline REST API sisendi jaoks | Heaks kiidetud | SSMPRQ_114 | kõrge | 100% | valmis | 2023-07-06 | 2023-07-06 |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
115 | Integratsioonid | Väline REST API väljundi jaoks | Heaks kiidetud | SSMPRQ_115 | kõrge | 100% | valmis | 2023-07-06 | 2023-07-06 |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
116 | Integratsioonid | Google ökosüsteemi integratsioon | Heaks kiidetud | SSMPRQ_116 | kõrge | 60% | töös | 2023-10-10 |  |  |  | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
117 | Tehnilised nõuded | Jõudluse haldamine | Töös | SSMPRQ_117 | keskmine | [6 empty] | jah, osaliselt | jah, skaleerimine | jah | Skaleerimine lisatakse 2. faasis. | Mõlemad | Mõlemad
118 | Tehnilised nõuded | Süsteemi administreerimise juhend | Ootel | SSMPRQ_118 | madal | [6 empty] | ei | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
119 | Tehnilised nõuded | Zabbix, alarmid | Ootel | SSMPRQ_119 | madal | [6 empty] | ei | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
120 | Mittefunktsionaalsed nõuded | Süsteem peab tagastama pakkumise eesmärkide "TR kontaktide arv" ja "TR indeks" puhul 3 minuti jooksul | Töös | SSMPRQ_120 | kõrge | [6 empty] | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
121 | Mittefunktsionaalsed nõuded | Süsteem peab tagastama pakkumise eesmärgi "TR katvus" puhul 5 minuti jooksul | Töös | SSMPRQ_121 | keskmine | [6 empty] | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
122 | Mittefunktsionaalsed nõuded | Süsteemi kättesaadavus tööajal peab olema 99.96% | Töös | SSMPRQ_122 | kõrge | [6 empty] | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad
123 | Mittefunktsionaalsed nõuded | Süsteemi konfiguratsiooniparameetrid peavad olema kohandatavad vastavalt kliendi tagasisidele | Töös | SSMPRQ_123 | keskmine | [6 empty] | jah | jah | jah |  | Mõlemad | Mõlemad

## Tabeli spetsifikatsioon
NTKT spetsifikatsioon:
Projekt | DUMMY
Faas | Arendusfaas
Ärianalüütik | John Doe | john.doe@company.com
Projektijuht | Jane Doe | jane.doe@company.com
Veeru nimi | Näide 1 | Näide 2 | Näide 3 | Kirjeldus/võimalikud väärtused | Millist RE protsessi faasi katab? | Oli näidislahenduses kasutusel?
A. Nr. | 1 | 8 | 9 | Nõude järjekorranumber | Nõuete identifitseerimine | jah
B. Kategooria | Mahu sisendparameetrid | Esmatasandi sisendparameetrid | Esmatasandi sisendparameetrid | Näitab, millisesse üldisemasse nõuete kategooriasse konkreetne nõue kuulub. Algselt polnud see väli kõigi nõuete puhul täidetud, vaid lisati kategoriseerimise käigus. Aitab nõudeid süstematiseerida ja filtreerida. | Nõuete analüüs, süstematiseerimine ja filtreerimine | jah
C. Nõude lühikirjeldus | Tellimuse eelarve $ | Turu tüüp (Rahvuslik/kohalik) | Turu valik | Nõude lühikirjeldus huvipooltele arusaadaval kujul. Tegemist ei ole nõude ammendava kirjeldusega ega kasutajalooga (user story), vaid huvipooltele üheselt arusaadava nimetusega, mis kirjeldab tarkvara funktsionaalsust, parameetrit, reeglit, piirangut või integratsiooni. Nõuete detailsed kirjeldused olid eraldi dokumendis, mille käsitlus jääb käesoleva töö raamidest välja. | Nõuete väljaselgitamine, nõuete analüüs | jah
D. Nõude staatus | Heaks kiidetud | duplikaat | Töös | Näitab, milline on nõudega tegelemise seis. Selle elemendi võttis autor veidi muudetud kujul üle sarnasest töövahendist, mis on leitav ettevõtte Smartsheet kodulehel, kus pakutakse dokumendipõhju erinevate ülesannete lahendamiseks (Smartsheet 2024). Eri staatuse puhul on kasutatud tingimuslikku vormindust, mis aitab erinevas staatuses nõudeid visuaalselt eristada. Selle tulba alusel filtreerides saab nõudeid ka filtreerida ja teatud staatuses olevatega kompleksselt tegelda. Aitab nõuete väljaselgitamise protsessi juhtida. Võimalikud rippmenüüst valitavad variandid on: a. duplikaat – nõue dubleerib kas osaliselt või täielikult mõnda teist nõuet ja see olukord on vaja lahendada; b. esitatud – nõue on Kliendi või analüütiku poolt esitatud ja nimekirja lisatud, aga sellega ei ole veel tegeldud; c. heaks kiidetud – nõudega seotud info on kõigi seotud huvipoolte poolt heaks kiidetud ja seda kas rakendatakse või ei rakendata kokkulepitud projekti faasis; d. konfliktne – nõue on vastuolus kas ühe või mitme teise nõudega ja see olukord vajab läbirääkimisi huvipoolte vahel ning lahendust; e. ootel – on võetud vastu otsus, et selle nõudega hetkel ei tegelda ja selle juurde pöördutakse tagasi kunagi hiljem, kui huvipooled selle tõstatavad; f. pole täidetav – nõuet ei ole võimalik täita ja huvipooled on sellest aru saanud ning ühel meelel, isegi kui leidub huvipooli, kes peavad seda äriliselt vajalikuks. Nõue jääb siiski nimekirja, et seda mõni huvipool jälle ei tõstataks või selleks, et tingimuste ja võimaluste muutumisel selle nõude rakendamise võimalust uuesti analüüsitaks; g. töös – nõudega seonduvaga parasjagu tegeldakse, see on kas täpsustamisel, rakendatavuse väljaselgitamisel, arendusetapi määratlemisel jne; h. vajab kliendi tegevust – vajab kliendipoolseid tegevusi nt. siseringis arutamist, äriprotsesside muutmist, täiendavaid andmeid, kolmandate osapooltega kooskõlastamist jms. | Nõuete haldus | jah
E. Kasutajaloo ID | SSMPRQ_001 | SSMPRQ_008 | SSMPRQ_009 | Viide kasutajaloole dokumentatsioonis, nt. Confluences. Võib olla viide ka muule nõude allikale. | Nõuete dokumenteerimine | jah
F. Prioriteet | kõrge | pole oluline | keskmine | Läbirääkimiste käigus määratud prioriteet nõudele, selle olulisus ja täitmise järjekord. Vajalik nõuete prioritiseerimisel. a. kõrge b. keskmine c. madal d. pole oluline | Nõuete haldus | jah
G. Progress | 100% |  | 80% | Saab lisada hinnangulise protsendi, kui palju nõudega seonduva omaduse tarnimiseks vajalikust tööst on tehtud. | Nõuete haldus | jah
H. Tarne staatus | valmis |  | testimisel | 14. H. Tarne staatus – informatsioon nõudele vastava funktsionaalsuse arenduse kohta. a. pole alustatud – funktsionaalsuse arendamist pole veel alustatud; b. töös – funktsionaalsus on arendamisel; c. valmis - funktsionaalsus e arendus on lõppenud ja valmis tarneks; d. ootel – arendus on ootel, kuna vaja on täiendavat informatsiooni või ressurssi; e. tähtaeg üle – funktsionaalsus ei saanud tarnetähtajaks valmis; f. vajab ülevaatamist – nõue või lahenduse kirjeldus vajab arendaja tagasiside põhjal ülevaatamist ja täpsustamist; g. testimisel - funktsionaalsus on testimisel. | Arendus ja tarne | jah
I. Eeldatav tarne kuupäev | 2023-07-06 |  | 2023-07-06 | Planeeritud tarne kuupäev | Arendus ja tarne | jah
J. Tegelik tarne kuupäev | 2023-07-06 |  | 2023-07-14 | Kuupäev, millal tegelik tarne toimus | Arendus ja tarne | jah
K. Sprint |  |  |  | Saab lisada sprindi numbri, mille jooksul funktsionaalsust arendatakse | Arendus ja tarne | ei
L. Ülesanne |  |  |  | Saab lisada ka arenduse haldustarkvara ülesande (näiteks Jira taski) numbri | Arendus ja tarne | ei
M1. MVP skoobis | jah | ei | jah | On kokku lepitud, kas nõude täitmine on või ei ole minimaalse elujõulise toote skoobis ja seotud funktsionaalsuse testitud ja verifitseeritud tarne peab olema tehtud hiljemalt enne kuupäeva, mil rakendus tehakse reaalsetele kasutajatele kättesaadavaks. Kui vastus on jaatav, värvub lahter heleroheliseks, eitava vastuse korral helepunaseks ja vastuse puudumisel silmatorkavalt helekollaseks indikeerides, et otsus on vaja langetada. jah/ei | Nõuete haldus ja skoop | jah
M2. Faas 2 skoobis | jah | ei | jah | Näitab, kas nõuet rakendatakse MVP-le järgnevas faasis (eelduseks on siiski projekti jätkamine st MVP edukaks tunnistamine ja jätkuv finantseering). jah/ei | Nõuete haldus ja skoop | jah
M3. Lõpptoote skoobis | jah | ei | jah | näitab, kas kliendi nägemuse kohaselt võiks nõue olla lõpliku lahenduse skoobis isegi, kui selle teostatavuse ja ajakava suhtes puudub hetkel piisav informatsioon (põhimõtteliselt sooviloend) | Nõuete haldus ja skoop | jah
N. Märkused, kommentaarid | Eelarvet ja kontaktide arvu ei saa korraga saata | Lahendatakse turu valikuga |  | Siia lisatakse vajadusel kommentaar, millistel tingimustel on konkreetne nõue rakendatav, millised on piirangud ja lisatingimused või põhjendus, miks ei ole antud nõuet võimalik või vajalik rakendada. | Nõuete haldus | jah
O1. Piirang - tarbijarühm (TR) | mõlemad | mõlemad | EOA | Piirang, tingimus, millisel juhul antud nõuet saab rakendada AV-andmevaluuta, EOA - esimese osapoole andmed, mõlemad - kohaldatav mõlemal juhul | Nõuete analüüs | jah
O2. Piirang - eelarve/ kontaktid | Eelarve | mõlemad | kontaktid | Piirang, tingimus, millisel juhul antud nõuet saab rakendada - Eelarve, kontaktid, mõlemad | Nõuete analüüs | jah

## Võtmed - ära kustuta
Võtmed – ära kustuta –
Tarne staatus | Prioriteet | Nõude staatus
pole alustatud | madal | duplikaat
töös | keskmine | esitatud
valmis | kõrge | heaks kiidetud
ootel | pole oluline | konfliktne
tähtaeg üle |  | ootel
vajab ülevaatamist |  | pole täidetav
testimisel |  | töös
vajab kliendi tegevust
Siin saab vajadusel muuta tabelis kasutatavaid kategooriaid ja vorminguid